РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН»

ЗАЛАРИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

**Администрация Заларинского муниципального образования**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

От « 29» декабря 2017г. № 902 р.п. Залари

Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Заларинского муниципального образования на 2018-2022 годы

В целях совершенствования системы комплексного благоустройства на территории Заларинского муниципального образования, руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», уставом Заларинского муниципального образования.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Заларинского муниципального образования на 2018-2022годы согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Финансовому отделу администрации Заларинского муниципального образования обеспечить финансирование программы в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете на реализацию муниципальной программы«Формирование современной городской среды на территории Заларинского муниципального образования на 2018-2022 годы» на соответствующий финансовый год.

3. Опубликовать настоящее постановление и паспорт муниципальной программы в газете «Вести Заларей» и разместить настоящее постановление с приложениями на официальном сайте администрации Заларинского муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Заларинского муниципального образования.

Глава администрации Заларинского

муниципального образования В.С. Орноев

Согласовано:

Заместитель главы администрации

Заларинского муниципального образования Д.А.Дорошенко

 Заведующий отдела ЖКХ, Е.В. Акимов

капитального ремонта и строительства

Ведущий специалист по управлению

муниципальными закупками А.В. Бердников

 юрист М.А. Кубарева

 Заведующаий финансовым отделом-

Главный бухгалтер Т.В. Блюмская

 Председатель Думы Я.Л. Диянова

Ведущий специалист по социальным

 вопросам Л.В.Елохина

Ведущий специалист по ЖКХ и муниципальному

контролю О.В. Оленькова

Ведущий специалист экономист А.Н. Якимова

Ведущий специалист по земельным

Отношениям и земельному контролю Н.А. Столбанова

 Директор МКУ «Благоустройство» А.В.Кретов

ведущий специалист по делопроизводству

кадрам и архиву Л.М. Чемезова

Приложение

 к постановлению

администрации Заларинского

муниципального образования

 от « 29» декабря 2017года № 902

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Формирование комфортной городской среды**

**Заларинского муниципального образования на 2018 – 2022 годы»**

1. **ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование муниципальной программы** | Формирование комфортной городской среды в Заларинском муниципальном образовании на 2018-2022 г. |
| **Ответственный исполнитель муниципальной программы** | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Заларинского муниципального образования |
| **Цель муниципальной программы** | Благоустройство поселка для создания благоприятных, комфортных и привлекательных условий проживания населения. |
| **Задачи муниципальной программы** | - повышения уровня благоустройства дворовых территорий;- повышения уровня благоустройства территорий общего пользования;- создание комфортной среды проживания граждан;- принятие Правил благоустройства территории Заларинского муниципального образования, отвечающих современным требованиям к созданию комфортной среды проживания граждан и предполагающих масштабное вовлечение граждан в реализацию мероприятий по благоустройству. |
| **Сроки реализации муниципальной программы** | 2018 -2022 годы |
| **Целевые показатели муниципальной программы** | 1. Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД.
2. Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общего количества таких территорий.
 |
| **Ресурсное обеспечение муниципальной программы** | Общий объем расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников составляет: 2018 г. - 500 тыс. руб.2019 г. – 600 тыс. руб.2020 г. – 700 тыс. руб.2021 г. – 700 тыс. руб.2022 г. – 700 тыс. руб. |
| **Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы** | - создание безопасных и комфортных условий для проживания населения, - улучшение архитектурного облика районного поселка, - улучшение экологической обстановки - санитарно-гигиенических условий жизни- приведение в нормативное состояние дворовых территорий Заларинского муниципального образования - 34.- благоустройство муниципальных территорий общего пользования Заларинского муниципального образования -6.- утверждение правил благоустройства территории Заларинского муниципального образования ( с учетом общественных обсуждений). |

1. **ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**
	1. Характеристика благоустройства дворовых территорий.

В Заларинском муниципальном образовании 54 многоквартирных жилых домов. Основная часть домов построена от 25 до 50 лет назад. Благоустройство дворов жилищного фонда и на сегодняшний день в целом по Заларинскому муниципальному образованию полностью или частично не отвечает нормативным требованиям.

Пришло в негодность асфальтовое покрытие внутриквартальных проездов и тротуаров. Асфальтобетонное покрытие на 70 % придомовых территорий имеет высокий физический износ.

Недостаточно производились работы во дворах по уходу за зелеными насаждениями, восстановлению газонов, удалению старых и больных деревьев, не осуществлялась посадка деревьев и кустарников. Зеленые насаждения на дворовых территориях представлены, в основном, зрелыми и перестойными деревьями, либо их отсутствием, на газонах не устроены цветники.

Система дождевой канализации находится в неисправном состоянии и не обеспечивает отвод вод в периоды выпадения обильных осадков, что доставляет массу неудобств жителям и негативно влияет на конструктивные элементы зданий. В ряде дворов поселка дождевая канализация отсутствует по причине того, что ее устройство не предусматривалось проектом.

В ряде дворов отсутствует освещение придомовых территорий, необходимый набор малых форм и обустроенных площадок. Наличие на придомовых территориях разрушенных хозяйственных строений создает угрозу жизни и здоровью граждан. Отсутствие специально обустроенные стоянки для автомобилей, что приводит их к хаотичной парковке.

Надлежащее состояние придомовых территорий является важным фактором при формировании благоприятной экологической и эстетической городской среды.

Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов, озеленения, освещения дворовых территорий, ремонта (устройства) дождевой канализации либо вертикальной планировки на сегодня весьма актуальны и не решены в полном объеме в связи с недостаточным финансированием отрасли.

Принимаемые в последнее время меры по частичному благоустройству дворовых территорий не приводят к должному результату, поскольку не основаны на последовательном подходе к решению проблемы и не позволяют консолидировать денежные средства для достижения поставленной цели.

К благоустройству дворовых и внутриквартальных территорий необходим последовательный комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям.

Основным методом решения проблемы должно стать благоустройство дворовых территорий, которое представляет собой совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, улучшение содержания и безопасности дворовых территорий и общественных пространств.

Реализация муниципальной программы позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения поселка, увеличить площадь озеленения территорий, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения,

Таблица 1

Целевые показатели (индикаторы), характеризующие сферу содержания дворовых территорий

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Еди-ницаизмерения | Три года, предшествующие реализации Подпрограммы | Формирования муниципальной программы 2018-2022 годы |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий МКД | Ед. | - | 1 | - | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД | % | - | 1,85 | - | 3,7 | 7,4 | 11,1 | 14,8 | 18,5 |
| 3 | Количество проведенных субботников по обустройству дворовых территорий в весенний и осенний периоды | Ед. | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 4 | Доля дворовых территорий, благоустроенных с финансовым участием граждан | % | - | - | - | 3,7 | 7,4 | 11,1 | 14,8 | 18,5 |

* 1. Характеристика сферы благоустройства муниципальных территорий общего пользования.

Внешний вид поселка, его эстетичный вид во многом зависит от степени благоустроенности территории, от площади озеленения.

Благоустройство – комплекс мероприятий по содержанию объектов благоустройства (в том числе зеленых насаждений), направленных на создание благоприятных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения.

Озеленение территории вместе с насаждениями и цветниками создают образ поселка, формируют благоприятную и комфортную городскую среду для жителей и гостей поселка, выполняют рекреационные и санитарно-защитные функции. Они являются составной частью природного богатства поселка и важным условием его инвестиционной привлекательности.

На территории Заларинского муниципального образования имеется 12 объектов – общественных территорий.

Для обеспечения благоустройства общественных территорий целесообразно проведение следующих мероприятий:

1. Озеленение, уход за зелеными насаждениями.
2. Устройство пешеходных дорожек.
3. Освещение территории, в том числе декоративное.
4. Установка скамеек, урн, контейнеров для сбора мусора.
5. Оформление цветников.
6. Обустройство площадок для отдыха, детских и спортивных площадок.
7. Обеспечение физической, пространственной и информационной доступности общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

 Выполнение полного комплекса работ, предусмотренные муниципальной программой, создаст условия для благоустроенности и придания привлекательности объектам Заларинского муниципального образования.

Таблица 2

Целевые показатели (индикаторы), характеризующие сферу содержания территорий общего пользования

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Еди-ницаизмерения | Три года, предшествующие реализации Подпрограммы |  Формирования муниципальной программы 2018-2022 годы |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | единиц | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общего количества таких территорий | % | - | 8,3 | - | 16,6 | 24,9 | 33,2 | 41,5 | 49,8 |
| 3 | Количество реализованных проектов благоустройства муниципальной территории общего пользования | единиц | - | - | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

* 1. Действующие Правила благоустройства территории Заларинского муниципального образования утверждены решением Думы Заларинского муниципального образования от 18 июля 2012 год №221 и от 31 марта 2016 года №170. В связи с изменениями законодательства, требований по содержанию территорий, указанные Правила постоянно корректируются.
1. **ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**Цель программы:**

Благоустройство р.п. Залари для создания благоприятных, комфортных и привлекательных условий проживания населения.

Для достижения поставленной цели необходимо решить **основные задачи:**

- повышения уровня благоустройства дворовых территорий Заларинского муниципального образования;

- повышения уровня благоустройства территорий общего пользования Заларинского муниципального образования;

- принятие Правил благоустройства территории Заларинского муниципального образования, отвечающих современным требованиям.

Таблица 3

Ожидаемые результаты реализации Муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Цель, задача** | **Наименование целевого показателя (индикатора)** | **Единица измерения** | **2018** **год** | **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** |
| 1 | Цель. Повышение уровня благоустройства территории Заларинского муниципального образования | Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД | % | 16,6 | 24,9 | 33,2 | 41,5 | 49,8 |
| Доля благоустроенных общественных территорий МКД от общего количества общественных территорий МКД | % | 3,7 | 7,4 | 11,1 | 14,8 | 18,5 |
| 2 | Задача 1.Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Заларинского муниципального образованияЗадача 2. Повышение уровня благоустройства муниципальной территорий общего пользования Заларинского муниципального образования | Количество благоустроенных дворовых территорий МКД | единиц | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Количество проведенных субботников по обустройству дворовых территорий в весенний и осенний периоды | единиц | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | единиц | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Количество реализованных проектов благоустройства муниципальных территорий общего пользования | единиц | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |

В результате реализации мероприятий Муниципальной программы ожидается снижение доли неблагоустроенных дворовых и муниципальных территорий общего пользования.

Успешное выполнение задач Муниципальной программы позволит улучшить условия проживания и жизнедеятельности граждан и повысить привлекательность поселка.

Реализация Муниципальной программы позволит достичь следующих результатов:

а) приведение в нормативное состояние к концу реализации муниципальной программы 34 дворовых территории в Заларинском муниципальном образовании.

б) благоустройство 6 муниципальных территорий общего пользования.

Необходимым условием реализации программы является проведение мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Для реализации мероприятий программы подготовлены следующие документы:

- минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (приложение 2 к программе),

- дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий (приложение 3 к программе),

- порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и форма участи (финансовое и (или) трудовое граждан в выполнении указанных работ (приложение 4 к программе),

- порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн – проектов благоустройства дворовой территории, включенных в муниципальную программу на 2018 - 2022 годы (приложение 5 к программе).

1. **СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ**

 Реализация мероприятий Программы осуществляется в период с 2018 - 2022 годы.

**5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

Источниками финансирования реализации мероприятий муниципальной программы являются средства местного бюджета.

Общий объем расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_тыс. руб.

|  |  |
| --- | --- |
| **Период реализации программы**  | **Объем финансирования, тыс. руб.**  |
| **Финансовыесредства, всего** | **в том числе** |
| **ФБ\*** | **ОБ\*** | **МБ\*** | **Внебюджетные средства** |
| **Всего за весь период** |  |  |  |  |  |
| **2018 год** |  |  |  | **500,00** |  |
| **2019 год** |  |  |  | **600,00** |  |
| **2020 год** |  |  |  | **700,00** |  |
| **2021 год** |  |  |  | **700,00** |  |
| **2022 год** |  |  |  | **700,00** |  |

*\* Принятые сокращения: ФБ – средства федерального бюджета, ОБ – средства областного бюджета, МБ – средства местного бюджета».*

1. **АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**
	1. Ответственным исполнителем Муниципальной программы является отдел ЖКХ Администрации Заларинского муниципального образования.
	2. Исполнителями Муниципальной программы являются:

 отдел ЖКХ Администрации Заларинского муниципального образования.

* 1. Участниками Муниципальной программы являются:

- заинтересованные лица.

6.4. Ответственный исполнитель Муниципальной программы:

а) координирует деятельность исполнителей по реализации мероприятий Муниципальной программы;

б) выполняют функции исполнителя Муниципальной программы в части, касающейся его полномочий;

в) осуществляют оценку эффективности реализации Муниципальной программы, путем определения степени достижения целевых показателей Муниципальной программы и полноты использования средств;

г) готовят в срок до 31 декабря текущего года годовой отчет о реализации Муниципальной программы, и представляет его в установленном порядке.

**7. Ожидаемые конечные результаты реализации**

**муниципальной программы**

Создание безопасных и комфортных условий для проживания населения, обеспечение улучшения архитектурного облика муниципального образования, достижения в полной мере физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и не менее одной общественной территории для жителей Заларей, в том числе инвалидов и других маломобильных групп населения. Подготовка и утверждение нормативных актов, направленных на дальнейшее повышение уровня благоустройства территорий Заларинского муниципального образования.

1. **Контроль за реализацией муниципальной программы**

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет общественная комиссия и контрольно-счетная палата Заларинского муниципального образования.

Глава Заларинского

Муниципального образования В.С.Орноев

 Приложение №\_\_\_\_

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды Заларинского

 муниципального образования

на 2018-2022 годы»

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, включенной в муниципальную программу, предусматривающего текстовое

и визуальное описание предлагаемого проекта, перечня

(в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории

**Общие положения**

1.1. Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома.

1.2. Под дизайн-проектом понимается графический и текстовый материал, включающий в себя визуализированное описание предполагаемого проекта, изображение дворовой территории или общественная территория, представленный в нескольких ракурсах, с планировочной схемой, фото фиксацией существующего положения, с описанием работ, мероприятий, предлагаемых к выполнению и перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории (далее – дизайн проект).

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых к благоустройству работ. Это может быть как проектная, сметная документация, так и упрощенный вариант в виде изображения дворовой территории или общественная территория с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению и перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории.

**2. Разработка дизайн-проектов**

2.1. Разработка дизайн-проекта осуществляется с учетом Правил благоустройства Заларинского муниципального образования, а также действующими строительными, санитарными и иными нормами и правилами.

2.2. Разработка дизайн-проекта может осуществляться как заинтересованными лицами, так и администрацией Заларинского МО, а также совместно (далее – разработчик).

2.3. Разработка дизайн-проекта осуществляется с учетом минимальных и дополнительных перечней работ по благоустройству дворовой территории, установленных администрацией и утвержденных протоколом общего

собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в отношении которой разрабатывается дизайн-проект.

2.4 Срок разработки дизайн-проекта – в течение 20 календарных дней с момента включения в адресный перечень многоквартирных домов, дворовых территорий муниципальной программы.

**3. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта**

3.1. Обсуждение дизайн-проекта осуществляется на официальном сайте администрации Заларинского муниципального образования, а также на сайте администрации на собраниях граждан с привлечением разработчика.

3.2 Срок обсуждений дизайн-проекта – в течение 10 календарных дней с момента разработки дизайн-проекта.

3.3. Согласование дизайн-проекта осуществляется уполномоченным

представителем (представителями) заинтересованных лиц в письменной форме в течение 5 календарный дней с момента окончания срока обсуждения.

3.4. Утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, в которой включается текстовое и визуальное описание, в том числе его концепция и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей территории, осуществляется постановлением администрации.

3.5. Утвержденный дизайн-проект подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образования.

**ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Формирование комфортной городской среды»**

**Заларинского муниципального образования на 2018 – 2022 годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Год  | Адрес дворовой территории | Площадь дворовой территории | Численность населения, проживающего в пределах дворовой территории |
| 1 | 2018 | Заларинский район, р.п.Залари, ул. Рабочая 4, Рабочая 8, Заводская1, Заводская 3. | 5623 | 155 |
| 2 | Заларинский район, р.п.Залари, ул.Ленина 59, 59а | 1274 | 56 |
| 3 | 2019 | Заларинский район, р.п.Залари, ул.Матросова 15,17,19 | 1216 | 71 |
| 4 | Заларинский район, р.п.Залари, ул.Лазо 14,16 | 844 | 48 |
| 5 | Заларинский район, р.п.Залари, ул.Лазо 17 | 521 | 30 |
| 6 | Заларинский район, р.п.Залари, пл.Строителей 1,3,5. | 2013 | 69 |
| 7 | Заларинский район, р.п.Залари, пл.Строителей 8 | 1190 | 30 |
| 8 | Заларинский район, р.п.Залари, ул.Карла Маркса 13 д1,13д2,13д3 | 2891 | 101 |
| 9 | Заларинский район, р.п.Залари, ул.Чкалова 1 | 309 | 23 |
| 10 | Заларинский район, р.п.Залари, ул.Луначарского 2а,6,8 | 2418 | 72 |
| 11 | 2020 | Заларинский район, р.п.Залари, ул.Лазо2,4 | 1208 | 53 |
| 12 |  | Заларинский район, р.п.Залари, ул.Лазо 6,8 | 1451 | 97 |
| 13 |  | Заларинский район, р.п.Залари, ул.Лазо 10 | 892 | 42 |
| 14 |  | Заларинский район, р.п.Залари, ул.Лазо 12 | 533 | 43 |
| 15 |  | Заларинский район, р.п.Залари, ул.Чкалова3 | 375 | 31 |
| 16 |  | Заларинский район, р.п.Залари, ул.Чкалова 5 | 307 | 30 |
| 17 |  | Заларинский район, р.п.Залари, ул.Чкалова 7 | 476 | 32 |
| 18 |  | Заларинский район, р.п.Залари, ул.Чкалова 9 | 546 | 36 |
| 19 | 2021 | Заларинский район, р.п.Залари, ул.Маяковского 22 | 1019 | 20 |
| 20 | Заларинский район, р.п.Залари, пер.Матросова 2,4 | 1454 | 60 |
| 21 | Заларинский район, р.п.Залари, пер.Матросова 3 | 689 | 70 |
| 22 | Заларинский район, р.п.Залари, пер.Матросова 8,10,12 | 2799 | 85 |
| 23 | Заларинский район, р.п.Залари, ул.Дзержинского 49 | 815 | 35 |
| 24 | Заларинский район, р.п.Залари, ул.Аверченко 7 | 1090 | 30 |
| 25 | Заларинский район, р.п.Залари, ул.Западная 11 | 588 | 15 |
| 26 | 2022 | Заларинский район, р.п.Залари, ул.Российска1,3,5 | 1007 | 68 |
| 27 |  | Заларинский район, р.п.Залари, ул.Российска 2 | 407 | 10 |
| 28 |  | Заларинский район, р.п.Залари, ул.Российска 4 | 416 | 30 |
| 29 |  | Заларинский район, р.п.Залари, ул.Российска 6 | 290 | 29 |
| 30 |  | Заларинский район, р.п.Залари, ул.Российска 7 | 768 | 31 |
| 31 |  | Заларинский район, р.п.Залари, ул.Российска 7а | 313 | 37 |
| 32 |  | Заларинский район, р.п.Залари, ул.Российска 9 | 380 | 30 |
| 33 |  | Заларинский район, р.п.Залари, ул.Российска 11 | 367 | 28 |
| 34 |  | Заларинский район, р.п.Залари, ул.Российска 13 | 229 | 33 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Год  | Адрес общественной территории | Площадь общественной территории | Численность населения, имеющего удобный пешеходный доступ к основным площадкам территории  |
| 1 | 2018 | Лазо 1п | 6789 | 1500 |
| 2 | Карла Маркса 97 | 19453 | 1000 |
| 3 | 2019 | Российская 19 | 28000 | 2000 |
| 4 | 2020 | Победы 1с  | 1541 | 500 |
| 5 | 2021 | Ленина 105с | 1600 | 500 |
| 6 | 2022 | 1-я Советская 22с | 3882 | 500 |